附件1

上海市教育学会特殊教育专业委员会

教育科研课题管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为加强上海市教育学会特殊教育专业委员会（以下简称“上海特教专委会”）教育科研课题的科学管理，有组织有计划地推动群众性特殊教育科研工作，特制定本办法。

第二条 特殊教育科研课题，按照国家与本市教育发展规划的相关精神与具体要求，依据本市特殊教育事业发展的需要，深入研究特殊教育改革和发展中的重要问题，为特殊教育改革和发展的实践服务。

第三条 特殊教育科研课题的申报立项，应遵循下述原则：

1.与国家法律、法规和有关政策相一致；

2.与本区域、本学校的特殊教育实际相结合，坚持正确的研究方向，提倡科学性、创新性、前瞻性、实践性、有效性；

3.有利于最大程度地调动广大教育科研工作者和学校校长、教师的积极性，引导和推进群众性教育科研活动。

第四条 上海特教专委会教育科研课题面向全市择优立项，接受来自各会员单位、个人会员以及各级教育行政部门、各级各类学校与广大教育工作者的申报。

第二章 组织

第五条 上海特教专委会总体负责教育科研课题研究工作。主要职责有：制定并发布课题指南和课题管理办法；受理课题申报；组织开展课题的立项审批；实施课题研究的过程管理；审核结题材料；向完成课题研究的课题组颁发结题证书；组织课题成果宣传推广等。

第三章 申报与评审

第六条 上海特教专委会每两年发布一次特殊教育科研规划课题指南，当年受理课题申报，评审后公布立项结果。

第七条 申报课题负责人应具备的条件：

1.申报科研课题的负责人具有高级以上专业技术职称或有五年以上教育、教学或管理工作经验，对具有主持省部级及以上课题研究的经历或出版或发表过具有一定影响力的学术专著或论文的申报人，条件可适当放宽。

2.能够筹措课题经费并获得必要的研究条件；

3.能够切实承担起组织课题研究的责任。

第八条 申报课题负责人所在单位应具备的条件：

1.具有相应的学术资源和研究力量；能够提供开展研究工作的必要条件。

2.一般应为各级各类学校（幼儿园）；专委会会员单位、特殊教育指导中心、教科研机构；教育行政管理部门；高等院校等。

第九条 课题申报要求和程序：

1.根据课题指南，以特殊教育教学工作中的实际问题为出发点确定研究课题。

2.按要求填写《上海市教育学会特殊教育专业委员会教育科研课题申请书》（以下简称《申请书》）。

3.《申请书》须由申请人所在单位对课题申请人及课题参与者的研究能力和课题研究条件进行审核。审核通过后，报上海特教专委会。

第十条 教育科研课题的评审程序包含初审和终审。专委会聘请专家对立项申请进行初审，专家按一定比例推荐入选课题；专委会根据专家初审意见进行终审，确定最终拟立项课题的名单。

第十一条 上海特教专委会教育科研课题经费由申报单位自筹。

第四章 管理

第十二条 上海特教专委会负责课题管理相关工作。具体包括：组织开题、日常管理、阶段报告管理等。

组织开题：课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定课题的具体实施方案，在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报特教专委会秘书处。

日常管理：课题负责人所在单位负责组织课题的具体研究工作，要采取切实措施加强对课题的支持和对研究过程的检查和督促。特教专委会对已立项课题的执行情况进行必要的检查和不定期抽查。检查和抽查内容包括：队伍建设、档案建设、经常性活动、简报、成果转化等。

阶段报告：课题组应按立项时间提交中期研究报告，经所在单位签署意见后，报送至上海特教专委会。课题重要的阶段性成果也应及时上报。

第十三条 有下列变更情况之一者，课题组须提交书面请示，由课题负责人签字，加盖所在单位公章，交专委会秘书处统一备案。

1. 变更课题负责人或所在单位；（变更课题负责人需原课题负责人与变更后课题负责人同时签字，且课题所在单位盖章方为有效）

2. 变更课题名称或研究内容做重大调整；

3. 变更成果形式；

4．课题完成时间延期（以半年为一个延期单位，最长延期期限为一年）；

5. 因故中止课题；

6．联系人、通讯地址、联系方式等情况变动；

第十四条　有下列情形之一者，由上海特教专委会撤销其课题。

1. 违反国家法律及有关规定者；

2. 有剽窃行为或弄虚作假者；

3. 与研究设计不符或学术质量低劣者；

4. 已到结题时间但未结题，且未提出延期申请者；

5. 获准延期但到期后仍不能完成者；

6. 借课题研究之名，谋取不当利益者。

第五章 结题鉴定

第十五条 课题研究工作完成，应组织课题结题鉴定工作。课题结题鉴定由课题组自行组织。课题组成员不能担任本课题的鉴定专家。

第十六条 课题结题鉴定必须准备的文件包括：开题报告，研究工作报告，成果简介，主件及必要的附件，课题申请书复印件以及其被决策部门采纳或在教育教学中应用推广情况介绍等。

第十七条 结题验收。在专家鉴定的基础上，经上海特教专委会审定，专委会向课题组颁发《上海市教育学会特殊教育专业委员会教育科研课题结题证书》。

第六章 成果推广与使用

第十八条 上海特教专委会对课题阶段性成果和最终成果进行评价，采取积极措施，加强优秀课题成果的宣传、推广，以充分发挥其在特殊教育决策和教育教学改革发展实践中的作用。

1.上海特教专委会教育科研课题的研究成果归上海特教专委会与课题组共同所有，上海特教专委会有权将课题研究成果应用于学术推广和相关活动。

2.课题研究的阶段性成果和最终成果在正式出版、发表或向有关部门报送时，须在醒目位置标明课题类别。

4.每个规划期结束后，上海特教专委会将评出一批优秀课题研究成果予以表彰。

附则

第十九条 本管理办法的解释权属于上海特教专委会。

第二十条 本办法自公布之日起执行。